- 防灾应急包北京推广项目

- 暨国际红十字日与防灾减灾日纪念活动

一、项目论证	1

（一）、世界防灾措施现状	2

（二）我国综合防灾减灾规划“十二五”规划（节选）	3

（三）我校宿舍楼的安全现状	4

（四）活动意义	4

二、项目实施	4

（一）防灾应急包设计、初步宣传及洽谈赞助	4

（二）北师大实验中学联合华利防灾应急包试点落成仪式暨“生命与安全”主题活动	11

（三）、组织实验同学参与平安中国防灾文化动漫影视创意争霸赛	14

（四）、“防灾减灾，我的责任”初二主题创意活动	15

三、项目落实情况	16

（一）防灾应急包配置敲定，初步宣传取得一定效果，企业赞助达成	16

（二）举办了北师大实验中学联合华利防灾应急包试点落成仪式，110个防灾应急包进驻宿舍	16

（三）“平安中国防灾文化动漫影视创意争霸赛”作品征集	17

（四）“防灾减灾，我的责任”主题活动	18

四、项目实施的受益人群及其反馈意见	19

五、项目实施对学生的挑战与益处等	19

六、项目反思	20

七、项目亮点	20

八、学校工作情况	20

- 一、项目论证

在领导力课程的初期，我们选择了此项目：把国际红十字日和防灾减灾日所属的的那一周作为北师大实验中学“珍爱生命周”，开展一系列的活动。以在北师大实验中学建立第一个北京市中学宿舍防灾应急包试点为主，同时有“平安中国防灾文化动漫影视创意争霸赛”、“防灾减灾，我的责任”初二创意活动。为的是让每一个离家住宿的孩子心中多一分安全感，让更多的人在危险发生的时刻有多一分的机会留住生命。

国家虽然有不少防灾减灾的政策出台，并积极宣传，可是真正走到基层例如学校、社区、家庭的实质性防灾准备还远远不足，由居民、学生等防灾减灾工作受益人自发开展的防灾活动还太少。我们就是要填补这一空白，由“要我安全”变为“我要安全”进而变为“我要别人也安全”做到这次防灾减灾日的要求：弘扬防灾减灾文化，提高防灾减灾意识。弘扬这次国际红十字会日的主题“红十字--人道力量”让全社会关注防灾减灾，并作出具体行动，使防灾减灾得到跨越式发展。我们的目的就是在灾难时给生命留一个空间，使大家最基本的人权——生命权得到更好的维护。并且改变以往防灾减灾只停留在口头教育以及演习层面上的局面，真正提高防灾应急水平。

生命重于一切，我们选择防灾减灾这个领域，就是因为我们看到了在灾难下生命的脆弱，我们发自内心的珍视生命。而选择防灾应急包的普及也是因为我们通过阅读资料，收集经验发现在灾难来临时防灾应急包可以发挥极大的作用，并且我们也希望将防灾应急落到实处，除了防灾减灾观念以及知识的宣传外，还能有物质基础。

考虑到我们的学生身份，以及学校处于学生、家庭、政府、社会之中的辐射效应，和项目的可行性，我们选择了在学校宿舍建立试点。

宁家琪同学提出项目

柴小凡同学介绍北京灾难背景

- （一）、世界防灾措施现状

日本3.11大地震死亡8000人，我国汶川地震死亡八万人，除去人口密度因素，我国地震死亡率还是比日本高约10倍。这大概只能归结为防灾意识与措施不到位。探究我们的项目必须先从世界的防灾措施现状入手。

日本、意大利、德国等国家应急管理工作起步较早，在处置灾难过程中逐步完善了应急体制、机制和法律体系，基本形成了符合各自国情的突发公共事件应对体系，积累了许多成功的经验，值得我们学习和借鉴。

日本：学校与社区通过互动开展防灾教育。

意大利：时刻备战应急救援；实时监控、注重协商

德国：分级管理全民防灾，建立高效的应急管理机制对灾害进行分级管理。

日本全民防灾意识强烈，从幼儿园做起

- （二）我国综合防灾减灾规划“十二五”规划（节选）

统筹利用各方面资源，统筹运用法律、行政、市场和科技等多种手段，提高防灾减灾能力，公众防灾减灾意识明显提升

基层防灾减灾能力需要进一步提升。基层社区自然灾害应急预案需要进一步完善，社区自然灾害风险隐患需要进一步排查，基层群众防灾减灾意识普遍偏低，企事业单位、中小学校对防灾减灾工作的重视程度还不够，家庭防灾减灾器材和救生工具配备比例还很低。

十二五的三小措施，也就是发放‘一个小本本’，宣传防灾减灾知识；配备‘一个小包包’，做好应急物资储备；开展‘一个小演习’，提高群众临灾条件下的自救互救能力。

应急救援队伍发展，要求投入更多的经费，保证队伍拥有精良的装备。政府对应急救援的投入将会加大，这将进一步促进消防救援产品发展。

国家出台相关政策

- （三）我校宿舍楼的安全现状

总的来说，学校的安全情况还不错：大约每年一次疏散演习，实验室的讲台边缘都贴上了黄色胶带以防老师或同学摔伤。但是不得不说，校园中还存在一些安全隐患（我们班已经有一些同学的头步行地装上电视的角落）。

学生宿舍，作为几百名学生工作日的居住、学习场所，也存在着一些安全隐患。

1、我校的学生宿舍就在整日开火的食堂上方，如果有一天，某个食堂的师傅没把火关好，然后，火就开始在食堂内蔓延，再然后就在新礼堂和宿舍内蔓延……太可怕了。

2、据一些住校女生说：“女生宿舍居然在六层，而且比其他楼的八层都高。”如果灾难降临，他们有足够的时间跑出去吗？据我所知，疏散演习时所有同学到操场约需150秒（最高层是正常的四层）。推算一下，宿舍楼内同学完全撤离大约要四分钟。如果灾难真的来临，估计没多少同学可以安全撤离宿舍楼。

3、住校生们真的了解逃生路线吗？这个真不好说。貌似我们班的一个住校生就不太清楚。

综上所述，宿舍楼内的安全隐患真的不少。我们的项目重点就是为宿舍生免费配备防灾应急包，让住宿生在灾难来临时赢得更多的逃生时间。

- （四）活动意义

“面对灾害，幸存者并不只因为幸运，只有当我们有准备时，幸存的几率才会更大。”——“生命与安全”主题活动主持词

“授人以鱼，不如授人以渔”，这是千百年来颠扑不破的一个真理，而我们所做的则是既授人以鱼，又授人以渔。

授人以鱼就是为校内110间宿舍免费配备防灾应急包。我们出于对生命的敬畏，希望灾难来临时，有更多住宿的同学可以安全撤离。不仅仅是住宿的同学，我们还希望有更多的家庭、学校可以拥有防灾应急包，让每一个人在遇到突发状况时都多一份机会。

而授人以渔则是进一步普及防灾减灾知识。我们组织实验中学防灾减灾周活动就是为了让同学们深入了解如何做才能真正保护自己和他人不受伤害。普及防灾减灾方法、传播防灾抗灾知识借以达到提高全民防灾减灾意识是我们的目标。诚然，做到这一步的确很难，但我们一直没有放弃。我们希望今天的准备，可以使明天有更多生命延续。

实际上，我们让校内同学参与防灾减灾周的活动，也不仅仅是为了防灾减灾，我们希望可以有更多同学通过我们了解到领导力，进而发挥自己的领导力。就好比“防灾减灾，我的责任”初二主题创意活动，初二各班同学自己组织并策划了丰富的活动。他们不仅获得了知识，更通过这个平台提高了自己的领导力。这也是我们项目的一个重要意义。

综上所述，我们的项目既符合世界灾难多发期防灾减灾事业发展的趋势，又把握住了政府要深入开展防灾减灾工作的机会，迎合了学校希望学生安全得到更多保证的愿望，防止安全隐患最终酿成灾难，又满足了同学们对于自身安全的需要。项目拥有很大的执行必要性，也拥有很大的可行性。

- 二、项目实施

- （一）防灾应急包设计、初步宣传及洽谈赞助

- 防灾应急包初探

上网查找应急物品价格，对应急包中的物品进行筛选，了解各个防灾应急物品生产企业，计算出大约成本，并且确定一份宣传资料。

这是我们见到的第一个防灾应急包，它的涵盖面非常广，我们需对其内物品进行筛选以适合我们宿舍试点要求

- 初步宣传

张贴海报，介绍该项目的必要性，为人们讲解灾难离我们很近，以及应急包的必要性和用处。

在周三广播宣传，向同学们宣传灾难知识，提高同学对灾难的重视程度，并介绍我们的项目。

商量海报、以及校刊的内容，大制定出校刊内容。

3、扩大宣传攻势并做学生调查

海报：宣传项目。带上我们的照片，以及应急包的介绍，另外附上调查问卷；在校刊进行补充性的宣传，另外上网做些相关调查。将防灾应急包及其中物品简介发至各班。

4、开始寻求企业赞助与政府支持。

我们在网上找到了几家符合条件的防灾应急物品生产企业，比对价格、质量等因素后确定联合华利为我们的首选企业。

我们首先和学校沟通，希望能从学校拿到这笔费用，但是校领导希望我们去寻求企业的赞助，运用我们自己的能力拿到这笔钱，并达到学生、学校、企业、社会协同推进防灾减灾发展的效果。于是我们开始寻求企业的赞助。

开始企业对我们说公司本年度的捐赠额度已经用完，我们几次沟通后，都没有成果。于是我们决定暂且放下，等到半年后新的一年开始，我们再做努力。在这半年中宁家琪同学完成了论文《中小学生防灾减灾教育现状》，通过一系列的数据得出“防灾应急市场目前较大，尚无品牌企业，现阶段是树立品牌的良机”的结论，又联系到多家媒体及政府官员。其中，政府官员是项目主席宁家琪同学通过在网上看到的平安中国防灾减灾宣导活动联系到的，并将请柬和邀请函送至中南海，以下为邀请函，及回复联合华利公司的其中一封邮件：

联合华利与北师大实验中学合作方案

第一部分 北师大实验中学简介

北京师范大学附属实验中学是北京市首批示范高中校，是国家教育部和北师大进行中学教育改革的实验基地。学校创建于1917年，学校在历届高考中都取得优异成绩，大学升学率为100%，每年重点大学上线率均在95%以上，其中考入清华、北大两校的人数约占26%以上。2011年高考成绩再创新高，文科成绩北京市第一，理科成绩北京市第二，重点大学上线率99.8%，考入清华、北大人数77人。美国耶鲁大学、普林斯顿大学、宾夕法尼亚大学、芝加哥大学、杜克大学、加拿大多伦多大学、日本早稻田大学等101人

著名的女科学家郝治纯（中国科学院院士）、胡启恒（原中科院副院长）毛泽东的女儿、刘少奇的子女、林彪的女儿、周恩来的侄女、陈云之女、邓小平之女等都先后从这里毕业。北京师范大学附属实验中学经常有国外学校来访交流。美国前副总统戈尔、联合国秘书长安南夫人、微软公司总裁比尔·盖茨等曾先后到校参观、交流。左太北：原国家科委司长、中国航空工业集团司长 吴晓灵：原中国人民银行副行长 刘纯燕：中央电视台少儿节目主持人 陈鲁豫： 凤凰卫视鲁豫有约电视节目主持人 刘军： 联想公司副总裁……

蔡晓东校长接受新华网专访           马来西亚副首相丹斯里慕尤丁访问我校

菲尔普斯来到我校                            比尔盖茨来到我校

综上，我校是一所有着悠久历史，优异成绩，全面发展，有极大社会影响的学校，在北京的中学中，我校至少是处于前三位的。与我校合作，贵公司可以借助我校95年树立起的声望、口碑、和社会影响力。这无疑会极大地提高贵公司的社会知名度，在社会树立良好的企业形象，而我校也能为学生提供一个最安全的栖息所，走在防灾减灾教育的前列，相信我们的合作会是强强联合。

第二部分 成本

1.防火毯      (功能：灭火也和火场逃生包裹身体、扑灭同伴身上的火焰等。

规格：1.2X1.2M 材质：超细玻璃纤维

市场价格RMB：299元

2.高频求救哨

市场价格RMB：18.00元每个

3.自充电多用收音机手电（功能： 自发电、太阳能发电、为手机、相机充电、手电、全波段收音机、警报、SOS求救信号灯。）

市场价RMB:195.00元

4.活性碳口罩（防护细菌、尘土、保温等。）

市场价：5元每个

5.10米绳索

市场价RMB:60.00元

6.防滑手套（功能：攀爬防滑、挖掘防护手部。）

市场价RMB:5.00元每双

第三部分 方案

一、半额赞助

结合我校2012年5月7日至5月11日防灾减灾周

- 住宿生防灾减灾主题教育讲座

由贵公司派人至我校宣讲防灾减灾知识，可配合防灾产品如何使用，并现场示范

- 联合华利冠名防灾减灾知识竞赛活动

每班1名学生参与，观众互动

- 可发放联合华利防灾减灾知识小册子，包含产品简介及使用

- 在防灾减灾包上印联合华利的标志，获得我校一年防灾减灾演习的奖项冠名权

二、全额赞助

1、联合华利北师大实验中学防灾应急包赠予仪式 5月11日

届时邀请北青报、北京晚报、新华网、北京电视台、等知名媒体在上操或校会时举行。（媒体由我校和贵公司共同邀请，这样可以确保更大的宣传效果。）或有政府工作人员出席。

2、包含半额项目

我们还是希望您选择全额赞助的，因为全额项目的社会影响力较大，主要起到社会宣传，企业形象树立的作用。其实相当于您用较少的投入换来了比商业广告更好的效果，与此同时还支持了社会公益事业，而半额项目只注重贵公司校内的宣传，公益性较强，但对于企业的作用有限。

第四部分 市场现状及国家政策

- 调查研究

在过去的一年中，我针对中小学防灾减灾做了一个研究，并撰写论文，以下是一些相关数据。

被调查者为中小学生，共1058人

76家有防灾减灾应急包占7.2%

783人次认为有必要在家中备有防灾应急包占74.0%

692位家长重视防灾减灾占65.4%

827中小学生认为最有效的防灾减灾教育途径：学校占78.2%

数据表明， 防灾应急包市场的潜力是相当巨大的，大家有需求，重视程度提高，而已经拥有防灾应急包的少，防灾应急包市场竞争尚未形成，没有公司在这一领域得到大家普遍的认可从而形成垄断，也就是说，谁能抓住先机，将品牌打出去，将观念推销出去，谁就能率先占领者以巨大的市场，而鉴于防灾用品安全系数要求高的特性，消费者必然选择知名度高，有社会影响力让人放心的厂家，也就是说对于防灾设施生产企业，社会声誉是重中之重，甚至可以成为企业的核心竞争力。对于这一行业，得到政府、媒体、社会的认可，在很大程度上就得到了市场。

从数据中还可以看出，防灾减灾和学校联系紧密，因为绝大多数中小学生认为最有效的防灾减灾教育途径就是学校。可见，学校作为一个非营利性组织，教育场所，受到极大的信赖，也是大家接受到防灾减灾教育最早的地方。学校又具有公益性，这样一来，贵公司与我校的合作的方式就十分的完美，既提高了贵公司在社会大众心中的可信度，又体现了贵公司服务社会的企业形象，对于将来市场的扩大是极有帮助的。

- 媒体报道

以下是我找到的一篇关于贵公司的采访报道

北京晚报讯（记者 邵泽慧）昨日，北京春季礼品展在老国展拉开帷幕。整个展出面积达40000平方米，汇聚了数万种商务、节庆、促销、创意等礼品，展会一直持续到19日，市民均可免费参观。记者昨日在展会现场发现，受日本大地震的影响，往年并不热门的地震应急包、家庭消防应急包等产品成为了今年的“新宠”，一款首次亮相的“智能应急箱”更是受到追捧。

智能应急箱震级4就预警

8号馆一个面积不大的展位因为展示的全是防震减灾的家庭应急装备，吸引了大量的参观者。记者看到一款红色的名为“智能应急箱”的设备特别抢眼。“这个应急箱震级达四级就会预警。”工作人员一边介绍一边向记者演示。只见工作人员轻轻敲动了一下桌板，放在上面的应急箱立马发出了刺耳的警报声。除了预警外，这款应急箱还是一个全波段收音机，可随时收听最新的信息，同时可以为手机、相机进行充电，具备自发电应急灯，白色的手柄也是荧光型，夜晚可以发光。记者很好奇这款应急箱的电能来自哪里，原来应急箱除了有干电池外，是可以手摇自发电的。

据研发这款设备的北京联合华利科技公司介绍，这种应急箱在日本很普遍，但是在国内还是首次亮相，去年底才刚研发成功，目前市场的售价为699元。

家庭消防包企业订货多

除了地震应急包，记者发现家庭消防应急包今年也成为了人们关注的对象。鉴于上海高楼的大火事件，很多市民也都加强了消防安全意识。在1号馆，有个展位专门展示家庭消防应急包及各种逃生工具。比如一款应急救援手电筒，除了照明外还可以��警、并且能发出非常晃眼的亮光，不过价格也不便宜，要106元。此外还有一款七合一救援口哨引起不少市民的兴趣。记者看到这款口哨用的是耐高温的工程材料，功能包含了口哨、救生镜、指南针、温度计、LED灯、储存仓、放大镜等，售价为46元。当记者当场表示想买一个救援口哨时，展位的工作人员却告诉记者他们不零售，只做批发。“最近全是大型的企业向我们订货，购买消防应急包，说是要当作福利发给员工。”工作人员说。

市场目前难觅相关应急产品

记者采访中问得最多的就是北京市场哪能买到这些应急包，可以方便市民购买，可惜得到的答案都是只能直接联系厂家。联合华利科技公司的工作人员告诉记者，2008年的时候他们的地震应急包就曾经在北京的一些药店进行售卖，可根本无人问津，最后只能黯然退出。他们也曾经进社区去宣传，但是大家都觉得灾难这事距离自己太遥远，也不太关心。“我们的客户基本上以救援组织、红十字会为主，个人购买的真的很少。”工作人员说。不过这几天情况发生了变化。

报道进一步的表现了目前防灾应急用品企业生产，和大众消费缺乏良好对接的现状，贵公司曾在药店做过销售，但没有取得理想的效果，也到过社区宣传，依然没有达到预期，在我看来，这并不说明社会大众对应急包没有需求（况且这是08年的报道）而是我们刺激得不够，与渠道的选择问题。企业进社区，固然可以起到一定的宣传效果，交流上也相对直接，但往往居民对这种方式以及企业的信任度较低，纵使有再好的产品，也总会被警惕，质疑。防灾应急包的却是卫生用品，在药店销售是理所当然。但药店并不是人们经常光顾的场所，而且大多数去药店人的需求往往和防灾应急包这个事物相差甚远，人们并不会临时起意，购买并不十分便宜的应急包。在我看来，我们应该大力加大社会对于防灾应急包这一新型商品的认知，让其耳熟能详，拉近其与社会大众的距离，大力宣传普及先进的防灾应急理念，和应急包的作用。然后利用超市等大众经常去的消费场所，为大众提供便利的购买方式。媒体在这时就显得十分重要了，而我很少看到媒体有关于这方面的报道，这是一件坏事，也是一件好事，因为如果贵公司率先做了，当市场被刺激到一定程度时，贵公司一定会成为行业的领头羊。

- 国家政策

国家综合防灾减灾规划“十二五”规划

统筹利用各方面资源，统筹运用法律、行政、市场和科技等多种手段，提高防灾减灾能力，公众防灾减灾意识明显提升。

基层防灾减灾能力需要进一步提升。基层社区自然灾害应急预案需要进一步完善，社区自然灾害风险隐患需要进一步排查，基层群众防灾减灾意识普遍偏低，企事业单位、中小学校对防灾减灾工作的重视程度还不够，家庭防灾减灾器材和救生工具配备比例还很低。

三小措施’：也就是发放‘一个小本本’，宣传防灾减灾知识；配备‘一个小包包’，做好应急物资储备；开展‘一个小演习’，提高群众临灾条件下的自救互救能力。

南京市人防办表示今年上半年起，将向2万-3万户市民家庭，赠送应急救援包。这是南京市人防办首次向市民免费发放应急救援包。“这个应急救援包内，包含家用灭火器、多功能收音机、手摇发电机、绳索、急救包、求生哨等十多样应急救援物品。免费发放或许打破消防应急器材进入家庭难的困局。

应急救援队伍发展，要求投入更多的经费，保证队伍拥有精良的装备。2009年以来，各地已经纷纷建立应急救援队伍，政府投入巨大。“十二五”期间，国家关注“防灾减灾”又将对应急救援提出更高的要求。政府对应急救援的投入将会加大，这将进一步促进消防救援产品，如多功能抢险救援车、生命探测仪、破拆工具、防护装备等消防救援器材市场的发展。

国家发文表示国家目前很重视防灾减灾工作，文件中明确表示公众防灾减灾意识明显提升，这就是一个讯号，还指出家庭防灾减灾器材和救生工具配备比例还很低。这也是一个讯号，表明国家会支持这样的企业发展。还明确提出政府对应急救援的投入将会加大，促进消防救援产品发展。这都显示在接下来的五年中，防灾减灾用品市场将得到极大的发展，无论是从群众基础层面还是国家层面。而南京市已经率先做出举动，政府免费发放2万-3万防灾应急包。南京做了，说明北京也有条件做，甚至做得更好。那么天津、上海……都有可能做。抛下个人的需求不谈，即使是从政府层面去做，企业也会获得相当可观的利润，而政府出面的社会效应又是极大的，可以带动市场的发展。如果政府要做这件事，一定会选择有社会知名度的，靠得住的厂家，所以如果贵公司能和我们合作，利用我校的声誉，在这方面上是绝对可以建立优势的，况且我们还有可能帮您建立直接和政府接触的机会。

第四部分  总述

今年是传说中的世界末日年，想必关于世界末日、大灾害的言论都会甚嚣尘上，而这样的社会舆论氛围恰好给我们提供了一个好机会。我特别喜欢贵公司的企业文化“把握现在，赢在未来”。从受众、媒体、政策方面都揭示了这个未来离我们其实并不远，，关键就看我们能不能勇于抓住时机，促成飞跃。

以下是北青报广告报价

本价格表自2012年3月1日起执行   尺寸：宽X高 单位：厘米 价格单位：元


一、 正报报价甲（周一、二、六、日）

| 版位 |  | 新闻版 |  |  |  |  |  |  |  | 副刊版 产经版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 尺寸 | 色别 | A1 | A2 | A3\ A1叠 封底 | A4\A5 \A7 | A6 | A2叠 头版 | B叠 财经版 | 普 通 新闻版 |  |
| 整版 32X50.5 | 彩 色 |  | 683500 | 499000 | 432800 | 424300 | 470190 | 413160 | 360000 | 348900 |
|  | 黑 白 |  | 650880 |  | 420600 |  |  | 393360 | 345000 | 306700 |
| 半版 32X24 | 彩 色 | 819000 | 288000 | 281600 | 248600 | 239200 | 263700 | 231000 | 202800 | 177550 |
|  | 黑 白 |  | 248000 |  | 214500 |  |  | 200650 | 175000 | 156980 |
| 双通 32X16 | 彩 色 | 618000 | 194000 | 189900 | 168000 | 161700 | 178000 | 156200 | 138000 | 120500 |
|  | 黑 白 |  | 168000 |  | 145000 |  |  | 135960 | 118600 | 106680 |
| 竖1/4版 15.9X24 | 彩 色 | 485600 | 145900 | 143000 | 126500 | 121800 | 134000 | 117700 | 103530 | 90820 |
|  | 黑 白 |  | 126000 |  | 109000 |  |  | 102500 | 89565 | 80530 |
| 横1/4版 32X12 | 彩 色 | 462000 | 134600 | 131800 | 115300 | 110600 | 122900 | 106700 | 93030 | 80320 |
|  | 黑 白 |  | 115000 |  | 98220 |  |  | 92350 | 79065 | 70030 |
| 横通栏 32X8 | 彩 色 | 308800 | 87800 | 86800 | 77000 | 74200 | 82200 | 73000 | 70780 | 62260 |
|  | 黑 白 |  | 76200 |  | 66800 |  |  | 63800 | 61500 | 55440 |
| 方通栏 15.9X16 | 彩 色 | 328600 | 87800 | 86800 | 77000 | 74200 | 82200 | 73000 | 70780 | 62260 |
|  | 黑 白 |  | 76200 |  | 66800 |  |  | 63800 | 61500 | 55440 |
| 半通 15.9X8 | 彩 色 |  | 45900 |  | 40500 | 39100 |  | 38500 | 37480 | 33180 |
|  | 黑 白 |  | 40100 |  | 35400 |  |  | 33900 | 32760 | 29820 |
| 1/4通 8X8 | 彩 色 |  | 24900 |  | 22200 | 21500 |  | 21200 | 20790 | 18690 |
|  | 黑 白 |  | 22000 |  | 19700 |  |  | 18900 | 18480 | 17010 |
| 双报尾 32X10 | 彩 色 | 385600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报尾 15.9X10 | 彩 色 | 192800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 跨页整版 68.4X50.5 | 彩 色 |  |  |  |  |  |  |  | 728000 |  |
| 跨页半版 68.4X24 | 彩 色 |  |  |  |  |  |  |  | 392000 |  |

当然企业的最高目标是利润，87670这是一笔公益性款项，但是，我相信它绝对可以带来比投放在商业领域更大的收益，首先单就广告效果而论贵公司与我校合作是有利的。单北青报一家媒体，动辄几十万，而且商业广告绝不如公益广告效果好。所以您将87670元给予我们的项目，绝对是不会吃亏的，何况还有社会效益等等附加产品。而贵公司也是有公益支出的如慈善基金包括助学金。我们的公益效果绝对不比这些活动差，而商业效果却高于这些活动。87670元，一定物超所值。

最后，还是建议您选择全额赞助，因为一切的社会效益，宣传效果，都是建立在全额赞助之上的。

只要您认同我们的项目，具体问题还可以商议。以上的观点都是我个人的，鉴于我高中生的身份，水平有限，若有什么浅薄的说的不对的地方还请您多包涵，批评指正。

无论如何，感谢您对我的信任，给我这次机会，感谢您阅读这份方案，我真的很希望您能够认可这份方案，相信我们会合作愉快，互利双赢！

在与企业协调赞助时我们充分考虑到了企业的需求，介绍了我们学校作为北京市最有社会影响力的中学之一对于企业的知名度以及企业形象能够起到很大的提升作用。然后明确列举出企业所需成本，方便企业作出决策。并给出两种方案，使企业由选择赞助还是不赞助下意识地变为选择全额赞助还是半额赞助，再列出我们事先调查的市场现状非常好，有大量需求，及国家政策大力支持，说明当下的确是树立品牌，挺进市场的大好时机。最后对比赞助我们项目的利益以及在报刊上登广告的利益，说明赞助我们的项目只要87670元就能获得宣传的作用，并且树立良好的企业形象，而刊登广告动辄十几万甚至几十万却很容易让人看都不看一眼就丢掉，说明我们合作的性价比极高。我们充分换位思考，特地用彩色标注出重点，以方便决策者阅读。我们通过以上几方面的阐述，全方位地打动企业和我们合作，并经过进一步的商谈最终成功。

- （二）北师大实验中学联合华利防灾应急包试点落成仪式暨“生命与安全”主题活动

这是我们项目的重头戏，在这个活动中，我校获得了联合华利公司赠予的110套防灾应急包，并组织初一同学进行防灾减灾知识竞赛，对他们普及了基本的应急知识。

- 前期准备：

和学校、媒体、企业、政府各方协调时间，和确认流程，以及需要准备的材料如演讲稿，上场时间等。准备好各种物料如支票牌、奖品，并由专人负责。

5月7日召开班长会（班长作为裁判接受培训），下发比赛规则及题目类型；5月10日参赛同学演练；5月11日参赛同学在舞台上就座，其余同学在台下就坐，12点45分仪式准时开始。

2、当天流程

（1）介绍领导

（2）生命、安全我最懂知识竞赛

台上就座四十八名来自各班的同学，和十二名裁判。这四十八名同学将代表各个班级完成该游戏。他们会对每一道题作出判断，答对则留在舞台上，答错则淘汰。题目是关于防灾减灾知识，以及生命意义的。最终计算场上每班人数，按人数多少评出一等幸存奖，二等幸存奖和三等幸存奖。每位参赛同学获得由平安中国提供的“今天明天”防灾漫画一本。最后留在场上的同学还将获得由联合华利公司提供的迷你药包一个。

同学们与防灾吉祥物乐乐熊合影

同学们现场答题，答对留在台上，答错离场

（3）“猜猜我”活动

由卡通人物乐乐熊展示防灾物品，初一同学抢答其功能，答对获得由联合华利公司提供的高频多功能求救哨一个，之后再由联合华利公司代表更为专业、全面地介绍自充电多功能收音机等防灾物品。

（4）捐赠仪式

北师大实验中学党委书记程凤春从联合华利总经理邝金柱手中接过支票，北师大实验中学防灾应急包试点建成。

我校程凤春书记接受联合华利110个应急包价值87670的捐赠

（5）各方谈感受

项目主席宁家琪同学动人演讲

3、后期工作

5月14日中午在初一年级组办公室召开班长总结会，并领取各班参赛同学奖品。

- （三）、组织实验同学参与平安中国防灾文化动漫影视创意争霸赛

以“防灾减灾 创意动漫、微电影”为主题，以“今天的准备，为了明天生命的延续”为活动口号征集原创为活动口号征集原创漫画、动漫短片、微电影、微剧本。用这些方式来呼应2012年防灾减灾日主题“弘扬防灾减灾文化，提高防灾减灾意识”。

- （四）、“防灾减灾，我的责任”初二主题创意活动

结合实验中学本学期生命教育的主题，和领导力防灾应急项目的目标，我们组织了“防灾减灾，我的责任”主题活动。

该活动将承办权完全交由各班，各班可以小组形式，也可以班级形式，发挥创造力与领导力，在5月28日~6月3日组织以“防灾减灾，我的责任”为主题的活动。可以是班会，也可以是走进社区，走进家庭，走向社会的活动，只要与主题相关即可。鼓励内容形式的创新，希望初二同学敢想敢做，运用一切可以运用的资源，让活动与众不同，获得最大的社会影响力。创新与领导力的体现是我们最为重视的。

- 三、项目落实情况

- （一）防灾应急包配置敲定，初步宣传取得一定效果，企业赞助达成

1、宿舍应急包配置情况

1.防火毯 （规格：1.2X1.2M 材质：超细玻璃纤维）

2.高频求救哨×6

3.自充电多用收音机手电（功能： 自发电、太阳能发电、为手机、相机充电、手电、全波段收音机、警报、SOS求救信号灯）

4.活性碳口罩×6

5.10米绳索

6.防滑手套×6

为了得知宣传效果，我们在操场上随机抽了十名同学，其中八名同学表示对我们的海报有印象，六名同学表示廖家而我们海报的内容以及项目的用意。

- （二）举办了北师大实验中学联合华利防灾应急包试点落成仪式，110个防灾应急包进驻宿舍

1、邀请：

政府及企业：

“平安中国”防灾宣导系列公益活动组委会主任、中国地震局原副局长何永年

国务院应急管理办公室贾群处长

中国地震灾害防御中心科技处田学民处长

西城区教委石殿辉副主任

西城分局内保处王晖副处长

联合华利西金科技有限公司邝金柱 总经理

联合华利西金科技有限公司营销中心赵四要 经理

斯文有传chuan数字科技有限公司总经理 庄明

媒体：

中国教育电视台、北京电视台（新闻频道）、北京青年报、北京日报、北京晚报、京华时报、现代教育报

学校：北师大实验中学领导

北师大实验中学初一年级的同学

2、活动效果：

知识竞赛非常成功，大家参与热情极高，场上气氛很好，既符合初一年级同学活泼爱玩的特点，又在游戏中普及了防灾减灾知识，纠正了大家在一些灾难处理上的错误，弥补了大家放在知识上的部分漏洞。

防灾物品猜猜看环节，也得到了大家热情的参与，在抢答中了解了防灾用品的功能及使用方法，达到了我们预期的效果。

3、宿舍普及情况

我校宿舍楼所有宿舍均配备了防灾应急包（每间宿舍1个）

- （三）“平安中国防灾文化动漫影视创意争霸赛”作品征集

经过一系列宣传以后，我校学生踊跃报名参与了比赛。

通过提出创意→小组讨论→作品制作→提交参赛的过程，同学们的创造力、领导力、团队协作能力均得到了提升，对防灾减灾有了更加深入的了解，对动漫、影视的制作有了更深刻的体会。

我们选取了比较好的作品，附在下面：

- （四）“防灾减灾，我的责任”主题活动

我校初二年级同学积极参与活动，组织了从班会到社区服务等许多社会实践活动，反响良好。

这次主题活动，初二年级的同学们人人参与、积极踊跃，使他们的创造力与领导力得到了提升，这也是我们的目的之一，而且对防灾减灾有了更加深入的了解，对宣传防灾减灾知识更加积极主动。

图片资料：

初二同学在向外来务工人员普及防灾减灾知识

初二同学在调查居民对防灾减灾知识的了解情况

## 四、项目实施的受益人群及其反馈意见

我们项目，并不是只关注一个方面的，而是多元形式的集合。我们致力于让更多的人参与其中并从中受益。

项目最直接的受益者就是我们学校的住宿生。我们的内容丰富、实用性极高的应急包推入宿舍以后，住宿生对其的反响很好。“这个很有用，不仅可以防震，还能防火灾，被困住之后还可以向他人求助，紧急情况下真的能救命！”“嗯，这个不错！没想到住宿还能有防灾应急包的保障，比家里的安全性要高。”通过我们对住宿生的抽样调查发现，多数同学在镜头前表达出了类似上述情况的赞扬。其实，本次防灾应急包入宿舍的试点确实非常及时。由于建造条件等客观原因，我校宿舍楼层十分地高，一个楼层甚至与普通居民楼两层的高度相差不大；而平时因为不方便管理的原因，每层的楼道只开放了一个安全出口，这对于住在楼道里侧位置的同学安全是相当不保险的；再加上宿舍的一层是食堂，每天都要动火，容易引起火灾危及楼上住宿生的生命。所以，这次防灾应急包的推广在我们看来是必不可少的。它在一定程度上缓解了全校数百住宿生的安全隐患，让住宿生们能够享受更加安定的住宿生活。而更重要的是，住宿生们有了对自己所处环境的忧患意识，能够时刻感觉到危险的存在，培养了他们的防震减灾思想，进而防止了因为轻视而造成的不必要的人员伤亡损害。

然后，我们先以全校为范围，号召大家以微电影、微剧本、动漫、漫画等形式制作一些宣传防灾应急的DIY作品。通知一经下发，各班同学都积极响应，参与人数极多。全校学生都亲身参与活动制作的过程中来，设身处地地体会到防震减灾在生活中的重要性，而不是单单通过每年一度的、参与积极性不高的应急演练来获取此方面知识。另一方面，优秀作品作为宣传防灾应急的资料，在网上发布给社会上的人们，用更令人感兴趣的影片、剧本、漫画一类的形式直观地将防灾应急的专业知识和重要性普及给大家。在这个活动中，无论是参与同学还是社会大众，都得到了一些收获。

我们还有一个活动是指向于初二年级的，这个项目以班级团支部为单位，可以以召开班会、向社会宣传等任何可行的方式举办一次活动，并以录像的方式记录其中的精彩片段，一并上交后进行逐个评分评奖。与上一项活动的全校普及不同的是，这个活动有了更强的针对性，但凭借其以团支部为单位，而促使全年级的每一个人都身处其中。利用初二年级同学的力量，更能使项目的社会影响力提高，是社会大众提高对防灾减灾的关注。我们希望发挥同学们的想象力及执行力，极尽所能搞一次令所有人满意并受益匪浅的主题活动。在进一步宣传防震减灾的同时，我们领导力项目组也完成了一个更加深刻的举动：在培养了我们自己的领导力之余，也给初二的更多同学一个很好的平台，培养了他们的领导力。毕竟，人们或多或少都有这方面的潜质，只是一直无从表现出来，而这次活动恰好给了他们锻炼与展示的机会。

当然，我们最广大的受益人群还是社会大众。通过电视、报纸、网络立体的报道，配合国际红十字日、5月12日防灾减灾日，掀起了一个防灾减灾的高潮。让人们感受到，灾难离我们不远，最起码防灾减灾离我们不远，甚至可以让大家把内心中的恐惧、担忧、茫然转化成为防灾减灾的行动，为大家的安全提供多一份的保障。

总之，我们的活动从任何方面看，都是切合实际的；而结果，也不可不说是可圈可点的。

- 五、项目实施对学生的挑战与益处等

在“北师大实验中学防灾应急包宿舍试点项目”中，筹集项目资金是我们最大的困难。应急产品最重要的就是质量，而质量好的产品，价格也必定不便宜。按照我们的配置方案，按出厂价算，一个应急包需要797元，学校的宿舍需要110个应急包，总共需要87670元。这不是一个小数目，我们不能只靠学校出钱。于是，去企业拉赞助是必须的了。因为缺少赞助费，我们的项目一度停滞了许久，直到宁家琪同学在项目停滞的半年中完成了关于防灾减灾方面的一篇论文，做了大量的调查，得到一些有价值的数据，并通过平安中国等平台，得到了媒体政府的支持，经过和联合华利公司多次谈判，终于取得了实质性的进展。我们的资金才有了保障，项目得以成功实施。这个项目对我们项目组成员的合作能力、创新能力、沟通能力、协调能力都是一个不小的挑战。

取得媒体和政府的支持也需要我们下一定的功夫，是个不小的挑战。由于企业希望活动能有较大的影响力，这样赞助才比较有价值，所以联系媒体和政府成为了我们本次项目的重中之重。作为项目主席我承担了这项工作。在那段时间，我曾经参加了一个志愿者活动，留下了北京电视台一位记者的电话，我与这位记者取得了联系，他对我们的项目非常有兴趣，愉快地答应为我们报选题。但是这还远远不够，我曾经一个晚上都在网上寻找各大媒体的电话，然后打电话。可我发现找到的电话大多都是广告部的，这条路应该是行不通的。可能是诚意真的会感动上天，转天我和同学说起此事时，同学为我介绍了我们学校主管媒体联络的老师，老师非常喜欢我们的项目，并答应帮我们联系包括北京晚报、京华时报、人民网在内的各大媒体，最终成功。

而在政府方面，我们找到了平安中国防灾宣导活动，在向组委会的叔叔阿姨介绍后，他们非常支持我们的活动，尤其赞赏我们的想法以及其中体现出的社会责任感。在我们的沟通下，组委会的田处长为我们找到了原中国地震局副局长何永年，并将我们的项目当面作了介绍，何爷爷非常认真地倾听了我们的项目，并作出了肯定，通过何爷爷我们又请到了国务院应急办贾群处长，我们写了请柬和邀请函送到了中南海，这也是一件既让我们觉得新奇又有挑战的事情。毕竟我们从未有过和政府工作人员接触的经历。这也让我们学会了如何让他人了解我们，认同我们，进而帮助我们，愿意为了我们愿景的达成而加一把柴。我们更懂得了在需要他人帮助时要设身处地的为他人着想，让他人能够舒服的帮助你，这样才更容易达成合作。

还有一个挑战就是策划实施我们的大型活动“北师大实验中学联合华利防灾应急包试点落成仪式”。由于活动是完全由我们自己组织的，从前期借用场地，和初一老师沟通，培训初一学生，培训志愿者，制作流程表，协调各方时间，制作桌签，借用手台，联系停车位，准备矿泉水、点心（因为活动是中午12点40，我们害怕嘉宾会没吃饭），到当时迎接嘉宾，准备物料，确定桌签摆放顺序，摆放流程表，催场，控制时间，控制现场，人员配备，照相录像，所有的因素我们都要考虑到，所有的人我们都要照顾到。开句玩笑，活动之前几天我们都要神经衰弱了，因为设计的因素太多，总怕有哪些地方出错，有哪些地方没考虑到，会有什么意外发生。所以我们一次又一次的完善活动方案，精确到分钟，精确到人，精确到由那边上台由哪边下台……最终，在我们的努力下，活动圆满成功。参加我们活动的领导，和媒体叔叔阿姨都表示不相信这是一个完全由学生组织的活动，我们也就得到了最大的满足。

为了这个项目，我们耗费了许多心血，牺牲了大量的课余时间。但是，通过这个项目，我们的能力得到了普遍提升。从只有一个不错的想法却想不出具体的实施办法，到能够自己做出漂亮的方案；从项目实施初期的手忙脚乱、丢三落四，到能够一步一步、有条不紊地实施方案；从面对棘手的问题只想退缩，到能够独立思考解决方法。这个项目带给我们那样多的成长，它将是我们中学时代最难忘的回忆。

- 六、项目反思

项目结束后，我们分级开展了反思讨论会，依次为参与同学反思会，班长团支书级别反思会，以及项目组成员反思会。

以下是比较有价值的几点思考：

- 应该进一步推陈出新，把传统的嘉宾讲话形式改为更加生动的形式，比如和同学们一起答题，或者互动演讲，这样能提高同学们的兴趣，保持同学们一个持续专心的状态，获得更多收获。

- 在活动组织中应该充分体现以人为本的原则，提高时间利用率，保证不浪费没一个人的时间。比如我们通知了初一年级参赛同学和志愿者在一个时间开会，我们本想先跟初一年级参赛同学说完，在和志愿者说，可是志愿者同学就有些等不及，有点不耐烦。其实我们可以让志愿者晚十分钟再到场，就是因为我们没有充分考虑每个个体的需求，才产生了这个问题。我们应记住我们面对的是人而不是零件，要充分考虑大家的需要。

- 我们应该在几个活动开始前做一个整体的规划，优化组合每个活动开展时间，比如我们初二年级创意防灾活动中的成果，就可以用于我们试点的研究，这样就可以节约一部分时间和精力，提高效率了。

- 在人员配置上应更具有一贯性和灵活性。在项目初期我们确定了每个人的大致分工，有负责宣传的，调查的，联系企业的等等。但后来由于我们项目分为了好几个活动，就形成了一些条块分割，往往两个人负责一个活动，就没有按照前面的分工，导致了项目执行的沟通成本提高，和之后整理资料的一些麻烦。其实我们应该能做到一贯性和灵活性兼备，人员职责一贯化，重大活动时人员灵活安排，这样能使我们项目组的工作效率变得更高，也能有效提高我们的领导力。

5、在项目实施的过程中我们明白了在早期用很小成本就能完成的一件事情如果不及时完成，

之后会花几倍甚至几十倍的时间补救。比如再印宣传材料时只要预先检查一遍就能及时修改的小错误，因为我们的疏忽，导致所有材料都要再印一遍；我们本以为存进优盘的东西其实并没有存入，导致要耽误来回一小时的车程，其实只要花一分钟核实一次就可以避免这样的低级错误。这些都是我们在培养自己领导力中的宝贵经验，相信它们对我们以后走向社会承担自己的一份工作都有着不可磨灭的影响，领导力课程让我们用最小的代价积累了经验教训，相信有过这样经历的我们走上社会后一定会是最快适应的，最优秀的。

- 七、项目亮点

我们完全依靠自己的努力，从网上找到联合华利（防灾应急包生产企业），经过多次的商谈，取得了110个防灾应急包，价值87670元的赞助。

我们依靠网上找到的平安中国活动平台，几经沟通和政府官员取得了联系，原中国地震局副局长何永年，国务院防灾应急办处长贾群，中国地震灾害防御中心科技处处长田学民，西城区教委副主任石殿辉等市区领导也都出席了我们的防灾应急包宿舍试点落成仪式。

我们的项目具有很大的影响力，被中国教育电视台、京电视台（新闻频道）、北京青年报、北京日报、北京晚报、京华时报、现代教育报、人民网（视频）报导，

尤其值得一提的是，5月12日——我国的第四个防灾减灾日《北京新闻》对我们项目进行了报道，我们前面关于防灾减灾活动的报道往往是政府组织、红十字会组织、学校组织，而栏目把我们作为唯一一个学生自主组织的活动搬上了荧屏，可见媒体人对我们独特身份、独特视角的特别重视，也体现了我们项目的成熟与出众。

我们的项目并不是一个独立的活动，而是以防灾应急包试点建立为中心，串联起包括防灾主题微电影微剧本征集，初二年级创意防灾活动

达到全方位，多形式的提高学校和社会的防灾减灾能力与意识的效果。与此同时，我们还培养了学校同学除了防灾应急能力之外其他的一些能力包括创造力、与领导力、人际交往能力。这也是我们最希望的，在我们培养自己领导力的同时，也使更多的同学有机会发展领导力。这样一来，对我们项目组的同学和其他参与到我们项目中来的同学都有很大益处，我们创造的这种形式，对于领导力课程在中学的发展相信也会有所帮助。

在项目结束后，我们得知联合华利企业，已经和平安中国活动开始建立合作，推广防灾应急包，这也达到了我们之前通过学生、学校、企业、政府、社会协同推进防灾应急包普及的效果。

- 八、学校工作情况

提供平台，助力优秀学生成长

北师大实验中学

北师大实验中学从建校至今已走过了九十五年的历史，学校努力为学生提供一个大的舞台，能够为学生的全面发展和学有特长提供支持。近年来，关于青少年领导力培养成为各国教育发展的一个热门话题，不少国内、外中学已经将领导力培养作为全面教育的重要组成部分。实验中学一直倡导培养学生公共精神和公民意识的教育理念，并通过组织多样化的社会实践活动、自我管理教育、项目调研、组织决策能力培养来不断践行这一理念，我校一直非常注重学生领导能力的培养，培养学生的社会责任感，为他们将来走上社会发挥更大的作用，为社会做出更大的贡献做好培养工作。经过多年来的不断摸索，实验中学已经逐步探索并构建了一个相对完善的领导力项目体系，为提高学生综合素质做出了有益的探索和实践。

1.以课程为依托，不断探索领导力培养的课程模式

从2009年开始我校正式引入《领导力开发》课程，由专门的老师讲授，主要针对理科拔尖创新班和理科实验班的学生。首先这部分学生是经过层层选拔，他们智力水平普遍非常高，其中的大多数都在全国、市级的学科竞赛中获一等奖，他们拥有着一流的智力，他们中的很多人将来很可能成为一流的专家，如果他们的领导力得到培养，就不仅仅是他们自身的优秀，更会带动他们周围的很多人，发挥更大的影响力，这也是我们以这个学生群体开展课程的原因。其次我校《领导力开发》课程的任课教师均是我校业务骨干，李军老师、吴国英老师不仅有着多年的班主任经验，还都是市里的骨干教师，以及他们非常好的个人素养，这些都非常有利于课程的开展。

在过去的三年里，我们已经完成了高中整个阶段的课程探索，尽管领导力作为课程引入到高中教学时间还不长，但是再经历了几位老师的不断摸索，并结合学生在课程中的反馈，我们还是总结了非常多的经验，力求通过课程让学生从方法论的角度了解领导力，再通过我校丰富多彩的学生活动来为学生提供平台实践。

2.加强学生干部培训，做好干部培养

我校除了以课程的方式推进学生领导力的培养以外，我们还非常注重班级学生干部以及校学生会、团委干部的培养。

首先我们每年都会组织全校性的学生干部外出培训，多年来这项活动已经常态化。参加这项活动的包括初高中每班两名学生干部，校学生会及团委的干部。培训过程中我们会外请专家给学生干部培训沟通技巧、领导技巧，从实际操作方面提升学生干部的组织领导能力；通过研讨会交流各自的经验，以及高年级学长向低年级的同学传授经验；还有让学生干部参加一些拓展项目，让他们在参与的过程中发现自身的一些不足，并通过相互间的分享及反思来提升学生干部对合作、领导力等的认识。

除了校级的培训以外我们也非常注重起始年级学生干部的培养，因为起始年级的同学会面临着熟悉新环境、新同学等方面的挑战，并且不同的学段学生的变化还是非常明显，去年我校的初一年级组承担了市级小升初的衔接问题的课题研究，并由校长亲自牵头，在课题研究中很重要的一部分就是班干部的培养。年级组多次组织班主任和学生干部外出拓展、培训、交流，通过这个过程，培养了一批优秀的学生干部，并且他们在年级里发挥了非常重要的作用。

另外除了利用好校内的资源，我们也非常注重与外界合作，比如基金会等社会机构，他们非常热心于帮助青少年成长，而且有着许多社会资源，通过与它们的合作，我们请到了许多知名的国内外专家来我校开展讲座、培训，这对于优秀的学生，尤其是有自我发展要求的同学来说有特别大的帮助。

3.相信学生、鼓励学生，为学生提供舞台

以前我们只是将青少年定位在“将来”的主人，他们在青少年阶段更多的是学习和积累，但是越来越多的实例已经证明青少年们已经具有了很强的活动能力，并且他们有着初生牛犊不怕虎的精神，敢想、敢干，这些都是他们的优势。长期以来，我校一直鼓励学生自主发展，为学生搭建好各种平台，提供锻炼的机会。我在此简单介绍我校几个学生项目。

案例1：今年的3月份我校与美铝再次合作举办了亲近自然的主题植树活动。参加活动的主体是我校的初一学生，但是整个活动的策划、组织并不是由老师来完成，而完全是由学生会和学生志愿者来完成的，相关的活动指导老师全程参加，但主要是作为观察者，除非是关键的地方，我们都放开手让学生去做。由于学生的经验、能力都不是很丰富，刚开始在活动的策划中都会有一些不是很周全的地方，我们总是耐心的等待着，而不是跟以往那样直接提醒学生，学生在实施的过程中甚至之前就会发现一些问题，及时的进行调整，这个过程本身就是能力提升，锻炼领导力的一个很好机会，所以相信学生非常的重要。

案例2：最近我校举办了“学生自主发展与学校特色发展”的高峰论坛，原本只是跟教师相关，所有的活动主题发言及分论坛均是以教学和学校发展为主题，但是我校也借此高峰论坛的机会，给学生搭建了一个交流的平台，加入了学生的分论坛，整个学生分论坛的策划和实施都是由我校学生会的学生干部来完成，他们成功的邀请到了来自北京本地中学、外地中学近80名中学生，以及来自欧美的近60名学生参加，活动的各个环节都设计的非常合理，该论坛正好会在我们的领导力大赛举办前完成，也会作为我校一个参赛项目进行展示。

案例3：在培养学生的领导力的同时，我们也非常重视学生社会责任感的培养，在汶川地震、玉树地震之后我校都举行了赈灾捐款以及一些鼓励学生将创意转化为爱心的“赈灾一百”活动，有些同学也意识到了防震减灾的意义，在当孩子们提出了要推广防震减灾时，学校为学生们提供了各种支持，鼓励孩子们策划活动，并将该项目的部分环节分别在非毕业年级中开展实施，学生们认真策划，与企业协商赞助，联系媒体，联系政府官员的工作都进行的有条不紊。最终凭借不懈的努力得到了企业87670元的赞助，邀请到了包括北京电视台、中国教育电视台在内的8家知名媒体，请到了原中国地震局副局长和国务院防灾应急办处长，并最终组织了一次大型活动，宣传该项目，普及防灾减灾意识。而这些都远远超出了我们的预期，青少年的能量真的不可小觑。

这里只是介绍了我校在推进《领导力开发》课程、以及学生的领导力培养工作方面的一部分，同时也借领导力大赛的机会我们可以向兄弟学校学习更多优秀做法，更好的推进学生领导力的培养，助力优秀学生成长。

希望组委会和各位优秀的参赛同学能够认可我们的项目，为我们提供宝贵意见，相信凭借我们共同的社会责任感，一定能创造一个更加美好的社会！