聊城一中领导力开发课程班“变废为宝 助力公益”

项目材料

项目论证：

聊城地处鲁西，是山东省欠发达地区，乡镇中小学办学条件艰苦。而近年来，随着外出务工人员的日渐增多，留守儿童渐趋成为乡镇中小学的主体。这些孩子缺少关爱，课余缺少精神的滋养。如何关心帮助这些孩子成为聊城一中领导力开发课程班同学热议的课题。

通过细致认真的调查，课程班同学发现：一方面，参与公益，积极为社会、为他人做力所能及的事儿是大多数同学所赞同的；另一方面，要想为捐助留守儿童筹款，校园内就大有文章可做。由于天气日渐炎热，买瓶装水和饮料解渴的同学也越来越多。同学们随手丢弃的塑料瓶成了校园垃圾的主要部分，而如果能够合理回收它们，不仅可以改善校园环境，更可以“变废为宝”，筹集到捐助所需的资金。

此项目的主要目的就是发动全体同学行动起来，参与公益，献出自己的爱心；同时设计实施合理的回收方案，分类回收校园内的各种饮料瓶，将其变卖，以所得款项购买图书对口捐赠给本市乡镇小学，创建留守儿童读书角。

活动目标：

- 唤醒全体同学的环保意识，为解决校园内的白色污染问题出一份力（一个塑料饮料瓶需要200年时间才能降解，而且会污染大气、土壤和水源）。

- 倡导“人人为我，我为人人”的助人理念，呼吁更多同学投身公益。

- 创建对留守儿童的长效帮扶机制，支援乡镇小学图书室建设（目前乡镇小学硬件设施基本齐全，但配套设施相比城区小学还有很大差距，尤其是阅览室的建设）。

项目实施过程：

第一阶段：调查和宣传工作

步骤一:确定项目实施对象、实施时间。

由于高三学长们学业繁忙，我们的项目只针对高一、高二全体同学倡议实施。实施时间为期一个月（自2013年5月4日始至2013年6月4日止）。

步骤二：

设计调查问卷并发放至各班班长手中。（调查问卷见附录一）

步骤三：

收集整理反馈信息，公布问卷调查结果。以展板形式面向全校同学进行项目宣传。（见附录三）

第二阶段：确定废品回收实施方案并进行最后筹备

步骤一：

研究确立项目实施方案

1.确定小组轮值责任制。

- 课程班全体成员分成4个小组，每小组负责一周。

（2）领导力培训班内选举产生一名总会计，负责记账目，开账户，定期存款。每小组选出一名小组会计，负责本周本组账目，并将所卖款项于每周五交总会计。

（3）每小组选出一名宣传负责人。将每天所收瓶子数目向全校公布。

（4）周一至周五18:25—18:40于校通用教室门口以班级为单位收饮料瓶。各班级自己准备回收工具（布袋），与领导力小组成员共同清点个数并登记。每个班级每周至少上交瓶子3次。

2.班委负责人联系废品收购站，商谈好时间和回收废品的价格。

步骤二：

公布回收时间、地点及方式。我们将回收时间确定为每天下午课外活动时间，时长15分钟，地点是通用技术教室门口。高一高二以班为单位集体送交，课程班同学分组监管回收。

第三阶段：废品回收试运行

进行为期一周的试运行，一周后召开高一高二全体班长大会，收集反馈意见，调整实施方案。（见附录四）

第四阶段：废品回收正式实施（账目见附录二）

第五阶段 实施对口捐助方案

步骤一：

筹集捐助图书

1.面向高一高二全体同学实施“爱心图书”募捐活动。

2.取出废品回收所得的全部款项，购买儿童读物。

步骤二：

联系对口捐助的乡镇小学。

借助学校家委会的帮助，我们联系上了聊城市东昌府区道口铺中心小学，并将捐助时间确定为2013年6月13日。

步骤三：

赴道口铺中心小学实施捐赠。（见附录五）

项目方案落实情况：

在整个项目开展过程中，全部方案基本得到落实，所有工作都能有条不紊的进行，但期间也遇到不少的阻力：

在召开全体班长大会公布项目实施方案时，有部分班长针对方案设计提出其他建议并希望我们更改，甚至有人对项目的可操作性提出质疑、表示不支持。但是，项目负责人、领导力培训班班长张灿顶住压力，允许有不同意见但不改变原先制定的计划并说服所有班长同意先试行一周，一周后根据具体情况再作调整。最终用事实说服了大家，各班同学参与的热情也改变了不少人曾经的认识。

此外，我们也与原先在学校收瓶子的阿姨产生了利益冲突，但经过我们对本项目的宣传，也经过多方协商，阿姨同意只收高三年级的饮料瓶，给了我们实施的机会。

项目实施的受益人群及反馈意见：

本项目的直接受益人群是道口铺中心小学的留守儿童，在活动实施过程中，作为捐助者的全体同学也获益良多。

反馈意见

- 捐助完成后，道口铺中心小学的留守儿童表示衷心感谢，并表示他们一定会好好读书，将来成为国家栋梁，也会像大哥哥大姐姐一样用爱心回报社会。

- 聊城一中的老师、同学都认为该项目很有意义，希望能作为学校的常规工作，一直坚持下去。

项目实施对学生的挑战与益处

整个项目由项目组全体同学独立操作。从设计、发放调查问卷到联系废品收购站、商定价格，从给46个班级的班长和4个级部学生会主席开会到发动全校同学积极参与，从确定实施方案到最后收到反馈，整个过程中，有意料之中，更有意料之外。无论是组织、领导，还是监督、督促，无论是设计、策划，还是联系、协调，项目组的每个人都在自己的工作岗位上得到了锻炼与提升。更重要的是，我们通过自己的行动，向身边的人乃至整个社会传递出了一种信号：微公益，激发无穷正能量。另外，我们更渴望站在社会的前面，带领更多的人、为更多的人谋求福祉。

附录一：

“变废为宝 助力公益”活动

调查问卷

您好，我们是学校“领导力开发课程班”的学生，现正筹划一项“变废为宝，助力公益”的活动，旨在收集校园废品（饮料瓶），捐助公益事业。希望您能认真完成下表，跟我们一起为社会公益事业贡献一份自己的力量。

- 你们班对废品（饮料瓶）是如何处理的？

A、自己收自己卖，充班费

B、由校园回收废品的阿姨回收

C、一丢了之

- 我们想把高一、高二的饮料瓶统一回收，支援乡镇小学阅览室建设，对此你持什么态度？

- 积极参与

- 可有可无

- 不参与

- 如果鼓励同学从家中带来废品（饮料瓶、废旧报纸），会有（   ）人定期带来，占全班的百分比为（  ）

- 您对我们的活动有没有更好的意见或建议

附录二

每周进行一次总结，我们进行了四周回收工作。

第一周回收瓶子2552个 入账156元

第二周回收瓶子4556个 入账181元

第三周回收瓶子4215个 入账127元

第四周回收瓶子1321个 入账90.5元